Planificación de CygnusCloud
Vacaciones de Navidad
Tarea	Fecha límite	Asignado a
Terminar revisión de Python (o realizar revisiones según lo que se necesite usar)	-[1]	Adrián, Samuel
Definir los procesos de arranque, apagado, alta de servidores de máquinas virtuales,...	15/12/12	Luis
Preparar la planificación para las vacaciones de Navidad	15/12/12	Luis
Revisar los procesos de arranque, apagado, alta de servidores de máquinas virtuales,...	16/12/12	Todos
Pruebas tecnológicas de libvirt, incluyendo como mínimo el arranque, la parada y la detección de apagados de máquinas virtuales.	17/12/12	Samuel
Pruebas tecnológicas de la librería de red twisted (incluyendo la comunicación entre dos máquinas distintas), pruebas tecnológicas de la interacción entre Python y Java.	17/12/12	Luis
Diseñar las bases de datos en base a los requisitos definidos en el documento de procedimientos	18/12/12	Adrián
Escoger un cliente VNC multiplataforma	19/12/12	Luis, Samuel
Revisar el diseño de las bases de datos	21/12/12	Todos
Evaluar el uso de una web o de un fichero binario para utilizar el sistema CygnusCloud	23/12/12	Todos
Diseñar los módulos que interactuarán con la base de datos tanto en el servidor principal como en el servidor de máquinas virtuales. El diseño incluirá como mínimo diagramas de clases y una distribución de responsabilidades entre las distintas clases.	23/12/12	Adrián
Diseñar los módulos que realizarán las comunicaciones entre las distintas máquinas virtuales. El diseño incluirá como mínimo diagramas de clases y una distribución de responsabilidades entre las distintas clases.	23/12/12	Luis
Diseñar los módulos que instanciarán y apagarán máquinas en los servidores de máquinas virtuales. El diseño incluirá como mínimo diagramas de clases y una distribución de responsabilidades entre las distintas clases.	23/12/12	Luis
Revisión de los módulos que interactuarán con la base de datos.	24/12/12	Todos
Revisión del resto de diseños	26/12/12	Luis, Samuel
Personalizar el cliente VNC escogido	30/12/12	Luis, Samuel
Implementación de los módulos que interactúan con la base de datos	02/01/13	Adrián
Implementación de los módulos que realizan las comunicaciones entre distintas máquinas	02/02/13	Luis
Implementación de los módulos que instanciarán y apagarán máquinas en los servidores de máquinas virtuales	02/01/13	Samuel
Comienzo de la integración del sistema	03/01/13	Todos
Diseñar los módulos que permitirán manipular el sistema desde el servidor de máquinas virtuales	07/12/12	Luis, Samuel
Implementación de los módulos de gestión, residentes en el servidor de máquinas virtuales	12/01/13	Todos
[1] No hay fecha límite como tal, y da igual cómo hagáis la revisión siempre que, a la hora de la verdad, seáis capaces de programar en Python en condiciones.

Por otra parte, nos repartiremos los temas del blog así:

Tema	Asignado a	Fechas de publicación (estimadas)
Visión	Luis, Adrián	18/12/12 (primera entrada)
		22/12/12 (segunda entrada)
Cloud Computing	Adrián, Samuel	26/12/12 (primera entrada)
		30/12/12 (segunda entrada)
Virtualización	Luis, Samuel	2/01/13 (primera entrada)
		7/01/13 (segunda entrada)
		12/01/13 (segunda entrada)
Arquitectura del sistema	Luis, Adrián	16/01/13 (primera entrada)
		20/01/13 (segunda entrada)
		23/01/13 (tercera entrada)
Experiencias	Todos	En general, cuando se nos ocurran, y siempre fuera de los días de publicación de las entradas serias si no quitan mucho tiempo. Si no, moveremos las entradas serias y meteremos experiencias.